|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 30/10/2013 | Grupo do Projeto | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |

# Método de gerenciamento das comunicações

O gerenciamento de comunicações do projeto será feito por e E-mail, contato telefônico e presencialmente. Os E-mail serão considerados documentos do projeto;

O andamento do projeto estará disponível em ata com cópia para o casal, assessora e no site dos noivos.

As solicitações de mudança devem ser formalizadas por e-mail, ou por escrito, e aprovadas pelo gerente de projetos;

## Processos de Comunicações

O projeto terá os seguintes eventos de comunicação:

1. Reunião inicial (kick-off meeting)

a. Objetivo – Discutir os objetivos do projeto, definir as entregas do projeto e colher informações para definição de prazos, custos e outros envolvidos.

b. Responsável – Gerentes de projeto.

c. Envolvidos – Aniversariante, pais da aniversariante e assessora do projeto.

d. Data e hora – 28/08/2017 às 19 horas.

e. Duração – 2 horas.

f. Local – Casa da aniversariante.

2. Reuniões de acompanhamento do projeto

a. Objetivo – Avaliar o andamento do projeto. Fazer as atualizações de cronograma e de custos, se necessárias, assim como as atualizações das mudanças. Gerar relatório de lições aprendidas.

b. Metodologia – Reuniões convencionais com o time.

c. Responsável – gerente de projeto.

d. Envolvidos – Assessora, aniversariante e pais da aniversariante.

e. Freqüência de reuniões:

* Mensais – Em até quatro meses da data do evento.
* Semanal – No último mês meses do anteriores à data.

f. Duração – 1 hora, com início às 18hs.

g. Local – Casa da aniversariante.

3. Reunião de encerramento de projeto

a. Objetivo – Verificar se os objetivos foram alcançados e gerar documento de lições aprendidas.

b. Metodologia – Reunião.

c. Responsável – Gerente do projeto.

d. Envolvidos – Assessora, aniversariante e pais da aniversariante.

e. Data e Horário – 02/01/2017.

f. Duração – 2 horas.

g. Local – Casa da aniversariante.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Gerentes do Projeto | Henrique Fernandes | 27/08/2017 |
| Patrocinadores | Pais da aniversariante | 27/08/2017 |
| Assessora | Gabriela Lima | 27/08/2017 |