|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 27/08/2017 | Henrique Fernandes. | Elaboração inicial. |

### Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

### Justificativa do Projeto

Comemorar o 15° aniversário de vida da “Fulana”.

**Objetivos**:

Presença de ao menos 80% dos convidados;

Conforto e acomodação para todos os convidados dentro do estabelecimento da festa;

Não faltar alimento e bebidas durante a celebração.

### Descrição do Projeto e principais requisitos

Festa de debutante para 200 pessoas, a ser realizado no dia 30/12/17, considerando uma cerimônia com cronograma, recepção para os convidados em um salão de festas.

Requisitos:

A festa será realizada no buffet “Casa das senhoras”, localizada na Rua Tiazinha de marte, 6969 – Vila Gertrudes – São Jairo/Sg.

No salão de festa deverá ter uma sala privativa para a aniversariante realizar a trocas de roupas durante a festa.

O salão de festas deverá ter gerador próprio e ar condicionado.

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

1. Pré festa
   1. Foto e Filmagem
   2. Traje
   3. Dia de princesa
2. Festa
   1. Buffet
   2. Salão
   3. Música
   4. Decoração
   5. Foto e Filmagem
3. Convites
4. Lista de presentes
5. Assessora

### Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Funções** | **Nome** |
| Patrocinadores do Projeto | Pais da aniversariante |
| Gerentes do Projeto | Henrique Fernandes |
| Assessora de casamento | Gabriel Ferrari, Lucas Azevedo, Victor Kazumi e CelsoTanikawa |

### Premissas

Será necessária a presença de ao menos um dos pais nas reuniões quinzenais de acompanhamento do projeto.

A recepção no salão de festas terá duração de 4 horas.

### Restrições

O custo total do evento não deverá exceder o valor de R$ 35.000,00;

Festa terá que ser realizado no dia 30/12/2017.

### Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marcos | Previsão |
| Primeira etapa de aquisições concluída | 15/10/2017 |
| Segunda etapa de aquisições concluída | 15/11/2017 |
| Terceira etapa de aquisições concluída | 15/12/2017 |
| Evento | 30/12/2017 |

### Riscos

Custos extras decorrente da presença de pessoas não convidadas;

Redução no tempo de festa devido a atrasos na cerimônia;

Erro no cálculo da quantidade de comida e bebidas;

Chuva podendo ocasionar atrasos.

Possível falência de fornecedor antes da execução do serviço.

### Fluxo de Caixa do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** | **Orçado** | **Comentários** |
| Ago/2017-Out/2017 | R$ 11.350,00 | Primeira etapa de aquisições. |
| Nov/2017-Dez/2017 | R$ 23.650,00 | Segunda e Terceira etapa de aquisições. |

### Critérios de sucesso do projeto

Presença de ao menos 80% dos convidados na festa;

Conforto e acomodação para todos os convidados.;

Não faltar alimento e bebidas durante a celebração.

Todos os fornecedores deverão estar pagos até a data da festa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinadores do Projeto | Pais da aniversariante | 27/08/17 |
| Gerentes do Projeto | Henrique Fernandes | 27/08/17 |