|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 27/08/2017 | Grupo | Elaboração Inicial |

# Objetivos deste documento

Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas.

# Objetivos do projeto

* Presença de ao menos 80% dos convidados;
* Conforto e acomodação para todos os convidados;
* Não faltar alimento e bebidas durante a celebração.

# Escopo do Produto

* O gerenciamento do escopo do projeto será realizado com base em dois documentos específicos: Declaração de escopo para o escopo funcional do projeto e a lista de atividade para o escopo das atividades a serem realizadas pelo projeto, com suas devidas entregas;
* Todas as solicitações de mudança no escopo devem ser feitas por uma reunião entre as partes e deverá ser aprovada e oficializada no formulário solicitação de mudança.

# Exclusões do projeto/ Fora do Escopo

Só será executado no projeto, o que estiver na lista de atividades. Qualquer outro ponto não descrito nesta lista está fora do escopo do projeto.

# Restrições

* O custo total do evento não deverá exceder o valor de R$ 35.000,00;
* Festa terá que ser realizado no dia 30/12/2017.

# Premissas

* Será necessária a presença de ao menos um dos pais nas reuniões mensais de acompanhamento do projeto.
* A recepção no salão de festas terá duração de 4 horas.

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

|  |
| --- |
| 1. Pré festa    1. Foto e Filmagem    2. Traje    3. Dia de princesa 2. Festa    1. Local    2. Buffet    3. Salão    4. Música    5. Decoração    6. Foto e Filmagem 3. Convites 4. Lista de presentes 5. Assessora |
| Dicionário da EAP |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **COD. EAP** | **Entrega** | **Critérios de aceitação** | | **1.** | **Pré festa** | **Vide detalhamento abaixo:** | | 1.1 | Foto e Filmagem | Realizar o registro fotográfico e de filmagem do dia de princesa e festa;  Preparar a retrospectiva da aniversariante e disponibilizar telão no salão.  Disponibilizar dois fotógrafos e duas câmeras para filmagem em 4K. | | 1.2 | Traje | Vestidos de festa curto e longo. | | 1.3 | Dia de princesa | Realizar prova de maquiagem.  Fazer maquiagem e vestir a aniversariante no dia do evento.  Disponibilizar hidromassagem e servir alimentação. | | **2.** | **Festa** | **Vide detalhamento abaixo:** | | 2.1 | Local | A festa será realizada no buffet “Casa das senhoras”, localizada na Rua Tiazinha de marte, 6969 – Vila Gertrudes – São Jairo/Sg | | 2.1 | Buffet | Oferecer coquetel durante o evento.  Deverá servir suco, água, refrigerante, Chopp, uísque e vinho.  Bebidas alcoólicas apenas para maiores de 18 anos.  Disponibilizar ao menos um garçom para cada quatro mesas.  Oferecer Trufa de maracujá na saída da festa. | | 2.2 | Salão | Ter estacionamento próprio;  Acomodação para ao menos 200 pessoas;  Deve ter pista de dança e sala privativa para a aniversariante.  Ter gerador próprio e ar condicionado; | | 2.3 | Música | DJ com disponibilidade para 4 horas de festa, com equipamento de som e de iluminação próprio. | | 2.4 | Decoração | Prover arranjos de flores na entrada e em todas as mesas do salão. | | 2.5 | Foto e Filmagem | Deverá ser a mesma equipe da pré festa. | | **3.** | **Convites** | **Convites em envelope rosa com detalhes em azul celeste e uma fita fechando o envelope.**  **Pequenos cartões indicando onde a lista de presentes estará disponível.**  **Nome dos convidados escritos por calígrafo.** | | **4.** | **Lista de presentes** | **Escolher local que realiza entregas agendadas e que permite a troca de produtos.**  **A lista de presentes deverá estar disponível na página web da aniversariante.** | | **5.** | **Assessora** | **Deverá pesquisar e indicar fornecedores**  **Analisar e orientar as contratações dos fornecedores.** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinadores do Projeto | Pais da aniversariante | 27/08/17 |
| Gerentes do Projeto | Henrique Fernandes | 27/08/17 |